Утверждаю

директор школы

___________ Т. Л. Кондратюк

приказ от

План-график

МБОУ «Лесокамская основная общеобразовательная школа»

- по реализации федеральных государственных стандартов

- начального общего образования

- в 2012-2013 уч.г.

Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО в 1,2  классах и создание условий для их введения в 3 классе в 2013-2014 учебном году.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней  и  уровня ОУ.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2012-2013 учебного года.

- Создание условий для реализации ФГОС НОО в 3, 2, 1 классах в 201-2014 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в план-график реализации ФГОС НОО в школе с учетом новых задач на 2012-2013 уч. г. | До 30августа | администрация |
| 1.2 | Организация участия педагогического коллектива в Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО: - заполнение анкет; - анализ результатов мониторинга | В течение года | администрация |
| 1.3 | Участие в семинарах-совещаниях различных уровней по вопросам реализации ФГОС НОО | в течение года | заместитель директора по УВР,ВР |
| 1.4 | Проведение методических совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в школе: - о ходе реализации ФГОС НОО в 1,2 классах и возможностях введения элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1,2 классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1,2 классах | декабрь декабрь май | заместитель директора по УВР,ВР |
| 1.5 | Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1,2 классах; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1,2 классах | сентябрь май | Администрация школы |
| 1.6 | Организация совместно с ДОУ работы «Преемственность детского сада и школы как условие адаптации детей к школе» - составление плана взаимодействия на 2011-2012 уч.г. (взаимопосещение занятий воспитателями и учителями ) | в течение года | заместитель директора по УВР,ВР |
| 1.7 | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.г. и обсуждение задач на 2013-2014 уч.г. | апрель-май | администрация |
| 1.8 | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч.г. | май-июнь | администрация |
| 1.9 | Формирование заказа учебников на 2012-2013 уч. год | Сентябрь январь | библиотекарь |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 2.1 | Корректировка нормативно-правовых документов на новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.) | август | администрация |
| 2.2 | Заключение договоров с родителями обучающихся 1 класса | август | директор кл. руководители |
| 2.3 | Своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | в течение года | директор зам. директора по УВР,ВР |
| 2.4 | Анализ исполнения документов работниками ОУ: - положение о портфолио учащегося; - положение о портфолио учителя; - положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; - должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, педагога дополнительного образования; - ООП НОО | в течение года | директор |
| 2.5 | Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1,2 и 3 классов | май-июнь | директор |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |
| 3.1 | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1,2 класса | август | библиотекарь, учитель |
| 3.2 | Проверка обеспеченности учителей методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | август | администрация |
| 3.3 | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для будущего 3 класса: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения учебной и учебно-методической литературы в учебных кабинетах, библиотеке | Октябрь-ноябрь | заместитель директора по УВР, ВР,библиотекарь, учителя |
| 3.4 | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2013 год, плана закупок на 2013 г. | ноябрь | директор |
| 3.5 | Анализ направлений реализации внебюджетной деятельности, поиск дополнительных источников финансирования ФГОС НОО | сентябрь – октябрь, май – июнь | директор, |
| 3.6 | Подготовка к 2013-2014 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО в части будущих 1, 2 и 3 классов; - составление проекта сметы и плана закупок на 2014 г. | март апрель – май май-июнь | зам. директора учителя директор |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |
| 4.1 | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2011-2012 уч.г. | август | директор |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС НОО ( дорожная карта) | в течение уч. года | заместитель директора по УВР |
| 4.3 | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол, анкетирование) | апрель | администрация |
| 4.4 | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч.г. | апрель | заместитель директора по УВР |
| 4.5 | Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ | в течение года | заместители директора |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |
| 5.1 | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом | ежемесячный просмотр информации | ответственный за сайт ОУ заместитель директора по УВР |
| 5.2 | Проведение родительских собраний для обучающихся по темам: согласно планов кл.руководителей. Проведение общешкольного родительского собрания «Работа школы по внедрению ФГОС» Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников | Ноябрь 2012 - май 2013 | заместитель директора по УВР учитель |
| 5.3 | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | в соответ. с утвержденным расписанием | заместитель директора по УВР учитель |
| 5.4 | Размещение на сайте публичного доклада ОУ, включающего итоги подготовки к ФГОС НОО к 2011-2012 уч.г. | август | зам. дир. по УВР ответственный за сайт ОУ |
| 5.5 | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | апрель-май | психолог, учитель 1 и будущего 1 класса |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |
| 6.1 | Создание : - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1 класса; | в течение года | ответственный за сайт, заместитель директора, учитель 1,2 класса |
| 6.2 | Проведение методических совещаний (недель) в ОУ в течение учебного года: согласно плана. | 1 раз в четверть | заместитель директора учитель |
| 6.3 | Организация индивидуального консультирования учителей | еженедельно | директор |
| 6.4 | Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1,2 кл. и рабочих программ ООП для 3 кл.; - посещение уроков и внеурочных занятий; | январь апрель-май март-апрель | заместитель директора по ВР, учитель, педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности |
| 6.5 | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: - разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО педагогов ОУ на 2012-2013 уч.г. - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, психолога, заместителя директора; - подготовка материалов для публичного отчета | август май май | заместитель директора, учителя |